## Harmonogram odbioru budynków
Załącznik nr 8 do SIWZ
| Nr. Budynku - wg projektu | Kondygnacja | Nr pomieszczenia - wg projektu | Wysokość stropu | Rodzaj stropu | Wysokość do sufitu podwieszanego | Ostateczny termin zamontowania lamp
Lampy operacyjne
L. operacyjna 1 | A | I piętro | Sala oper. - nr 2.16 | 3,89 m | Klein | 3,0 m | 30.10.2015r
L. operacyjna 2 | A | I piętro | Sala oper. - nr 2.26 | 3,89 m | Klein | 3,0 m | 30.10.2015r
L. operacyjna 3 | A | I piętro | Sala oper. - nr 2.28 | 3,89 m | Klein | 3,0 m | 30.10.2015r
L. operacyjna 4 | C | II piętro | Sala cięć cesarskich - nr 3.87 | 3,89 m | żelbetowy lany | 3,0 m | 10.07.2015r
L. operacyjna 5 | A | parter | SOR - sala zagiegowo - operacyjna nr 1.104 | 3,89 m | Kleina wzmocniony stalową konstrukcją | 3,0 m | 10.07.2015