## Harmonogram odbioru budynków
Załącznik nr 8 do SIWZ
| Nr. Budynku - wg projektu | Kondygnacja | Nr pomieszczenia - wg projektu | Wysokość stropu | Wysokość do sufitu podwieszanego | Termin oddania budynku do użytku
Lampy operacyjne
L. operacyjna 1 | A | I piętro | Sala oper. - nr 2.16 | 3,89 m | 3,0 m | 30.11.2015r | Pakiet nr 1
L. operacyjna 2 | A | I piętro | Sala oper. - nr 2.26 | 3,89 m | 3,0 m | 30.11.2015r
L. operacyjna 3 | A | I piętro | Sala oper. - nr 2.28 | 3,89 m | 3,0 m | 30.11.2015r
L. operacyjna 4 | C | II piętro | Sala cięć cesarskich - nr 3.87 | 3,89 m | 3,0 m | 30.06.2015r
L. operacyjna 5 | A | parter | SOR - sala zagiegowo - operacyjna nr 1.104 | 3,89 m | 3,0 m | 30.06.2015
Lampy zabiegowe
L. zabiegowa 1 | A | parter | SOR – sala opatrunków gipsowych nr 1.105 | 3,89 m | 3,0 m | 30.06.2015 | Pakiet nr 2
L. zabiegowa 2 | A | parter | SOR – sala resuscytacyjno – zabiegowa nr 1.116 | 3,89 m | 3,0 m | 15.06.2015r
L. zabiegowa 3 | A | parter | SOR – sala resuscytacyjno – zabiegowa nr 1.116 | 3,89 m | 3,0 m | 15.06.2015r
L. zabiegowa 4 | A | parter | Oddz. Wewnętrzny: gabinet diagnostyczo - zabiegowy nr 1.36 | 3,89 m | 3,0 m | 30.11.2015r
L. zabiegowa 5 | A | I piętro | Gabinet zabiegowy – nr 2.04 | 4,20 m | 3,0 m | 30.11.2015r
L. zabiegowa 6 | B | I piętro | Gabinet zabiegowy 2.125 | 4,20 m | 3,0 m | 30.06.2015r
L. zabiegowa 7 | C | I piętro | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy czysty nr 2.168 | 4,20 m | 3,0 m | 30.06.2015r
L. zabiegowa 8 | C | I piętro | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy brudny nr 2.169 | 4,20 m | 3,0 m | 30.06.2015r
L. zabiegowa 9 | A | II piętro | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 3.22 | 3,89 m | 3,0 m | 30.11.2015r
L. zabiegowa 10 | B | II piętro | Gabinet zabiegowy – nr 3.100a | 3,89 m | 3,0 m | 30.06.2015r
L. zabiegowa 11 | B | II piętro | Gabinet diagnostyczno - zabiegowy nr 3.47 | 3,89 m | 3,0 m | 30.06.2015r
L. zabiegowa 12 | C | II piętro | Sala porodowa nr 3.91 | 3,89 m | 3,0 m | 30.06.2015r
L. zabiegowa 13 | C | II piętro | Sala porodowa nr 3.93 | 3,89 m | 3,0 m | 30.06.2015r