ZAŁĄCZNIK NR 5 A DO SIWZ

UMOWA NR ZP/5/2017/1  Projekt

zawarta w dniu ………………….w  Brodnicy

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska  9, 87-300  Brodnica,

Posługującym się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8741484403 Urząd Skarbowy w Brodnicy, REGON: 000302327, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000005223 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

reprezentowanym przez:

…………………………………………… -  ………………………………………..

zwany dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………….………..…,

z siedzibą w ………………………………………………

NIP ………………………

REGON ………………………

reprezentowana przez:

…………………………………………… -  ………………………………………..

………………………………………..… -  ……………………….………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanymi  łącznie „Stronami” .

Zważywszy, że:

1) Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych: Zadanie nr 1 – Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla próżniowych kolektorów słonecznych oraz drogą dojazdową na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, - nr sprawy ZP/5/2017”, przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej: „PZP”, w którym oferta  Wykonawcy z dnia ........... roku została uznana za najkorzystniejszą;

2) osoby zawierające niniejszą Umową są uprawnione do reprezentowania właściwej Strony i są uprawnione do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; odpisy stosownych dokumentów potwierdzających wskazane powyżej okoliczności stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane oraz inne prace w celu realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych: Zadanie nr 1 – Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla próżniowych kolektorów słonecznych oraz drogą dojazdową na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z dokumentacją oraz wymogami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, określony jest w załącznikach do niniejszej umowy, stanowiących jej integralną część, tj. w:

1) dokumentacji projektowej, opracowanej przez PROJPRZEM EKO Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 1, Zamość, 89-200 Szubin

2) ofercie Wykonawcy – formularzu oferty, harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym,

3) wymogach Zamawiającego wskazanych w SIWZ,

4) odpowiedziach na pytania Wykonawców zgłaszanych do treści SIWZ,

3. Zakresem przedmiotu umowy objęte są również wszelkie prace, których wykonanie wymagane jest w celu należytej, niezakłóconej, optymalnej realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym prace związane z koniecznością spełniania wymogów w zakresie bhp.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem prowadzenia robót, a warunki prowadzenia robót są mu znane i w związku z powyższym, Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń z punktu widzenia możliwości należytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

Wynagrodzenie

- 1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

    - Zadanie nr 1:

wartość netto………………………………... PLN

podatek VAT 23%……………………….……………. PLN

wartość brutto…………………….......................…… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………)

1.1.2 W tym wykonanie instalacji fototermicznej (technologia solarna wraz z branżą elektryczną) za cenę:

wartość netto………………………………... PLN

podatek VAT 23%……………………….……………. PLN

wartość brutto…………………….......................…… PLN

(słownie: …………………………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu 
o jego kosztorys ofertowy załączony do umowy (opracowany metoda kalkulacji szczegółowej), z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, związanego z przyjętą przez strony formą wynagrodzenia ryczałtowego.

3. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności koszty wykonania robót wynikających wprost z dokumentacji wyszczególnionej w § 1 ust. 2 umowy, jak również koszty wszelkich innych robót budowlanych lub prac nie wskazanych wprost w w/w dokumentacji, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia łączności telefonicznej, dozorowania terenu budowy), koszty transportu materiałów/urządzeń na miejsce robót, koszty mediów niezbędnych do realizacji robót, koszty związane z wykonywaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wszelkie inne koszty, których poniesienia wymaga należyta realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia uwzględnia również koszty ryzyka, skalkulowane przez niego z należytą starannością w związku z przyjętą przez Strony formą wynagrodzenia ryczałtowego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, nie podlega waloryzacji.

6. Rozszerzenie zakresu harmonogramu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy nastąpić może tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu zamówień publicznych.

7. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 powyżej, wykraczających poza zakres robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, przedłoży na życzenie Zamawiającego ofertę ich wykonania, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, przedstawiając uzasadnienie dla realizacji tych robót oraz ich wycenę skalkulowaną na bazie stawek zastosowanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część jego oferty.

§ 3

Warunki płatności

1. Rozliczenie realizacji zadań wykonane będzie wg Harmonogramu rzeczowo – terminowego.  Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi, których terminy wystawiania będą następujące:

Zadanie nr 1: styczeń 2018 r., maj 2018 r.

Zapłata będzie następowała w terminie 30 – dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru, kopią przelewu wymagalnego do dnia wystawienia faktury wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że zapłata jego wymagalnego do dnia wystawienia faktury wynagrodzenia za jego prace została dokonana.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

a) Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo

b) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. W przypadku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio Podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym trybie wynosi 30 dni od dnia powzięcia informacji o uchylaniu się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

a) W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może postępować zgodnie z art. 143c ust. 5 Pzp.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 2 miesiące, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron.

10. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 10 umowy.

§ 4

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do:

Zadanie nr 1: 30 kwiecień 2018 r.

Harmonogram musi zabezpieczyć nieprzerwaną działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w czasie wykonywania prac budowlanych.

2. Strony postanawiają, że termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej umowy i na zasadach tam określonych.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę oraz inne posiadane przez Zamawiającego dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji przez Wykonawcę.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, najpóźniej w terminie 5 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 niniejszej umowy.

§ 6

Nadzór

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy prowadzić będą:

a) z ramienia Zamawiającego: ……………………………………………………

b) z ramienia Wykonawcy: …………………………………………………….

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Zamawiającego, w szczególności nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w tym zlecania robót dodatkowych i uzupełniających w rozumieniu Pzp.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest na 3 dni przed planowanym terminem podpisania umowy dostarczyć do Zamawiającego „Harmonogramy rzeczowo – terminowo – finansowe” dla obu zadań oraz „Kosztorysy Wykonawcze” sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów dla obu zadań, w celu ich zatwierdzenia.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do chwili protokolarnego przejęcia obiektu przez Zamawiającego.

3. Kierownik budowy Wykonawcy obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem wykonywania prac, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

4. Nie sporządzenie planu w wymaganym terminie, spowoduje nie dopuszczenie Wykonawcy do przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy – prace zostaną wstrzymane z winy Wykonawcy, z konsekwencjami, o których mowa w § 13 niniejszej umowy.

5.Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia inwestycji w sposób określony w niniejszej umowie.

8. Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 11 ust. 4 niniejszej umowy, w trzech egzemplarzach w wersji papierowej.

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska.

10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy do pełnej wysokości szkody, z uwzględnieniem utraconych korzyści.

12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci ich wywożenia i utylizację,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

13. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru do akceptacji karty materiałowe materiałów budowlanych i urządzeń wraz ze świadectwem jakości materiału, certyfikatem na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

14. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonania kosztorysowego podziału zadania według klasyfikacji kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych właściwych dla wytycznych wdrażania RPO WKP w oparciu o Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane (przy robotach budowlanych także przez dalszych Podwykonawców) dotyczące prac objętych zakresem zamówienia, wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Dla Zadania nr 1:

- roboty budowlane remontowe i adaptacyjne ogólnobudowlane oraz montażu konstrukcji stalowych,

- roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji technologicznej podłączenia kolektorów słonecznych i wod. – kan.,

- roboty branży sanitarnej w zakresie sieci i kanalizacji deszczowej,

- roboty branży instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych,

- roboty branży drogowej,

Wymóg ten nie dotyczy samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§ 8

Podwykonawstwo

1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, o ile wskazał tę część robót w ofercie.

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Zawarcie umowy przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową lub jej projektem (z odpowiednim znaczeniem zakresu robót powierzanego podwykonawcy w dokumentacji oraz z opisem i wykazem tych robót). Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami wraz z pisemnym oświadczeniem o zgodzie Wykonawcy na zawarcie tejże umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Postanowienia ust. 2-5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami.

7. Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach, w których nie są spełnione wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, takich jak:

1) zakres i sposób wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo musi odpowiadać treści oferty Wykonawcy;

2) wynagrodzenie podwykonawcy musi być ryczałtowe i nie może być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jeżeli ma być wypłacone jednorazowo, a jeżeli ma być wypłacone w częściach, to nie może być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania odpowiedniej części prac i musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu robót lub stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac;

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi maksymalnie 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zakresu zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) odbiór końcowy robót wykonanych na podstawie umowy o podwykonawstwo musi nastąpić wcześniej niż zgłoszenie do odbioru robót przez Wykonawcę;

5) cesja wierzytelności przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy, dalszym podwykonawcom wobec podwykonawcy lub Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie;

6) wierzytelności przysługujące Wykonawcy wobec podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy wobec podwykonawcy związane z realizacją Zadania (np. koszty zużycia mediów, korzystania z terenu budowy etc.) muszą być wymagalne wcześniej niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszym rzędzie z wierzytelnością o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy;

7) w przypadku zastosowania w umowie o podwykonawstwo mechanizmu zatrzymywania odpowiedniej kwoty z należności wskazanej w fakturze tytułem zabezpieczenia, należy zastrzec, że dochodzi do odnowienia, tj. wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia;

8) Zamawiający musi mieć zagwarantowane prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i prawo do żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane od przedłożenia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawcę, dalszych podwykonawców) kalkulacji wynagrodzenia (wyceny, kosztorysów), od udzielenia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawcę, dalszych podwykonawców) gwarancji zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub gwarancji zwrotu wynagrodzenia dla Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

10. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, na każde wezwanie Zamawiającego.

11. W sytuacji, gdy w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie zapłaci należnego podwykonawcy wynagrodzenia w całości lub w części, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty bezpośrednio do Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 647(1) § 5 kodeksu cywilnego i wykaże zasadność żądania składając fakturę zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór robót wskazanych w fakturze, Zamawiający dokona na rzecz podwykonawcy wypłaty wynagrodzenia.

12. Zapłata, o której mowa w ust. 11 powyżej obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, w szczególności bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający da Wykonawcy możliwość wyrażenia stanowiska odnośnie zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wskazując termin na jego złożenie w formie pisemnej, nie krótszy niż 7 dni.

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający może:

1) w razie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, odstąpić od zapłaty;

2) o ile pojawi się zasadnicza wątpliwość, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. Postanowienia ust. 11-14 powyżej stosuje się odpowiednio do podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

16. W przypadku dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający może dokonać potrącenia zapłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

17. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz podwykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca zwróci całą kwotę zapłaconą podwykonawcy, wówczas gdy Wykonawca otrzymał wcześniej wynagrodzenie za określony zakres robót wykonywany przez podwykonawcę. Wykonawca pokryje wszelkie dodatkowe koszty związane z koniecznością zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy mimo wynikającego z umowy obowiązku zapłaty podwykonawcy przez Wykonawcę.

18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) jak za działania własne.

§ 9

Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących terminów gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy:

- konstrukcja budynku - 10 lat,

- roboty instalacyjno – montażowe – 5 lat,

- urządzenia - ….. lata.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Przed rozliczeniem faktury końcowej Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości wykonanych robót.

4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, bądź przy odbiorze, odnoszących się do przedmiotu niniejszej umowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W razie ujawnienia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może;

a) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy – żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy odpowiednio wynagrodzenie umowne.

7. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji z zachowaniem terminu zawiadomienia o wykryciu wady, określonego w ust. 4 powyżej.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji rzeczy, w której wystąpiła usunięta wada ulega wydłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z nich korzystać. W przypadku, gdy usunięta wada dotyczyła jedynie dającej się wyodrębnić części składowej instalacji, która pełni samodzielną funkcję (np. pompa obiegowa) wydłużenie dotyczy jedynie tej części.

10. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania gwarancji urządzeń do dokonywania na własny koszt wszelkich niezbędnych przeglądów serwisowych zainstalowanych przez siebie urządzeń, wymaganych odrębnymi zapisami kart gwarancyjnych tychże urządzeń.

§ 10

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy (tj. od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu końcowego) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC) obejmujące ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia o wartości nie niższej niż 1.500.000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia dla Zadania nr 1 lub nie niższej niż 4.500.000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia dla obu zadań łącznie.

Polisa powinna obejmować:

- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniedbaniem, zaniechaniem działania lub niedopatrzeniem Wykonawcy lub podmiotów, za które on odpowiada,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem (także zaniechaniem działania) Wykonawcy lub jakichkolwiek podmiotów, za które on odpowiada w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zdeponowania u Zamawiającego potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz tak samo potwierdzonej kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek na kolejne okresy realizacji inwestycji w terminie najpóźniej 3 dni przed zakończeniem obowiązywania poprzednio złożonej polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód z własnych środków na pierwsze wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy wyrządzona przez Wykonawcę lub podmioty od niego zależne szkodą przewyższy sumę gwarancyjną z polisy ubezpieczeniowej lub z innych względów nie zostanie pokryta przez polisę (np. z powodu franszyzy, limitu, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela).

Wykonawca przy zawarciu umowy przedstawił Zamawiającemu (do wglądu) oryginał polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot kontraktu od ryzyk budowy i montażu w zakresie wszelkiego ryzyka ponoszonego w trakcie realizacji umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż minimalna suma ubezpieczenia równa jest pełnej wartości kontraktu wraz z VAT. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych i serwisowych) minimum przez 36 miesięcy.  Wykonawca jest zobowiązany do zdeponowania u Zamawiającego potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz tak samo potwierdzonej kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek na kolejne okresy realizacji inwestycji w terminie najpóźniej 3 dni przed zakończeniem obowiązywania poprzednio złożonej polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód z własnych środków na pierwsze wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy wyrządzona przez Wykonawcę lub podmioty od niego zależne szkoda nie zostanie pokryta przez polisę (np. z powodu franszyzy, limitu, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela).

Wykonawca przy zawarciu umowy przedstawił Zamawiającemu (do wglądu) oryginał polisy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu.

3. Przedmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 2 jest przekazany plac budowy, zakres robót budowlanych określony w § 1 niniejszej umowy, zaplecze budowy, materiały, sprzęt oraz mienie otaczające Inwestora.

4. Zakres ubezpieczenia wymienione w ust. 2 musi być oparty na bazie wszystkich ryzyk m. in. zdarzeń losowych: ogień, piorun, wybuch, katastrofa budowlana, awaria urządzeń lub instalacji, grad, powódź, huragan, osuwanie się ziemi, deszcz nawałnicowy, kradzież z włamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, awaria lub błąd operatora maszyn i sprzętu.

§ 11

Odbiory

1. W trakcie trwania robot dokonywane będą następujące odbiory:

a) odbiór częściowy,

b) odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe robót, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru - w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, natomiast roboty zanikające niezwłocznie po ich zgłoszeniu ale nie później jak w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie wykonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy – na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru po przedłożeniu dokumentacji, o której mowa w ust. 4 poniżej – w ciągu 14 dni, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty w trzech egzemplarzach:

a) protokoły odbiorów technicznych;

b) instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim;

c) atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń;

d) dokumenty gwarancji jakości w szczególności na wbudowane, dostarczone urządzenia;

e) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez kierownika budowy, pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany były znane i akceptowane przez Zamawiającego.

5. Nie przedłożenie jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w ustępie 4 wstrzymuje czynności odbiorowe z winy Wykonawcy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbioru.

8. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – tj. protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

§ 12

Odstąpienie

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaprzestaniu finansowania inwestycji przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego z realizacją płatności, na zasadach określonych w § 3 ust. 4 niniejszej umowy wynoszącej powyżej 45 dni. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzednim.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek dokonać inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia, na swój koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 13

Kary umowne

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nie sporządzenie przed rozpoczęciem wykonywania prac planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych),

b) za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót podwykonawcy lub osobie trzeciej bez akceptacji Zamawiającego, w wysokości 5000 zł.( słownie: pięć tysięcy złotych),

c) za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, w wysokości 5000 zł.( słownie: pięć tysięcy złotych),

d) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1  niniejszej umowy, w wysokości 500 zł. ( słownie: pięćset złotych), za każdy dzień opóźnienia;

e) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł. ( słownie: pięćset o złotych), za każdy dzień opóźnienia

f) za każdorazowe niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorze robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł.( słownie: pięćset złotych),

g) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

h) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z  § 9 umowy;

i) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

j) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10 % wartości niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

k) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości: 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych),

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości: 3 000,00zł brutto ( słownie: trzy tysiące złotych ).

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem odstąpienia od umowy w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 lub 2 niniejszej umowy;

b) za niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego na odbiorze robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł.( słownie: pięćset złotych),

2. Kary, o których mowa w ust. 1 powyżej, strona obciążona zapłaci na wskazany przez stronę uprawnioną do żądania zapłaty kar rachunek bankowy przelewem, w terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia jej żądania zapłaty takiej kary umownej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robot, ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania robot Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto Zadania nr 1 podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy, co stanowi kwotę …………………………. zł (słownie: …………………………………………………).

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy, w formie przewidzianej w art. 148 PZP.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – gwarancja winna zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne żądanie, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres, na który niniejsza umowa została zawarta powiększony o 30 dni.

4. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w myśl § 4 ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu gwarancji albo, jeżeli nie będzie to możliwe do wniesienia nowej gwarancji na przedłużony termin realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

a) 70 % z wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy;

b) 30 % z wniesionego zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

Zmiany umowy

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

- odnośnie do zmian w sposobie spełnienia świadczenia:

  - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku;

  - pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

  - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

  - konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności,

  - konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie;

  - zmiany wskazywane w lit e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom;

  - w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie;

  - zmiany, o których mowa w lit b) - d) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia;

- zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami określonymi w treści SIWZ,

- pozostałe okoliczności stanowiące podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu, a także innych zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty:

      - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

      - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obniżeniu o kwotę obliczoną według cen rynkowych z dnia podpisania umowy;

      - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;

      - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcą;

      - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności;

- klęskami żywiołowymi;

- zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych, (przez które należy   jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów;

      - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ;

      - zmiany terminu Wykonania Umowy/wynagrodzenia Wykonawcy będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy i o kwotę kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek powyższego;

      - zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT;

      - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – przez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy;

- W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego.

- Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy.

- Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

§ 16

Spory

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy PZP oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. SIWZ wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy i inne wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego).

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA